**Чек - лист**

по организации и проведению оценки механизмов управления качеством образования органов местного самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных округов и иных органов, реализующих данные полномочия в Тверской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| 1. | Определение и назначение специалистов, привлекаемых к организации и проведению Оценки |
| 1.1. | Определение и назначение регионального координатора | Министерство образования | 18 мая 2021 |
| 1.2. | Определение и назначение муниципальных организаторов | Министерство образования, региональные координаторы Белокурова И.В.Панова О.А. | 25.05.2021 |
| 1.3. | Определение и назначение региональных экспертов | Министерство образования, региональные координаторыБелокурова И.В.Панова О.А. | 09.06. 2021 |
| 2. | Подготовка специалистов, привлекаемых к организации и проведению Оценки |
| 2.1. | Подготовка регионального координатора | Региональные координаторы Белокурова И.В.Панова О.А. | 19.05.202122.05.2021 |
| 2.2. | Подготовка муниципальных организаторов | Региональные координаторы Белокурова И.В.Панова О.А. | 03.06.202109.06 2021 |
| 2.3. | Подготовка региональных экспертов | Региональные координаторы Белокурова И.В.Панова О.А. | 30.06. 2021до 30.06.21 |
| 3. | Сбор данных – заполнение форм сбора первичных данных |
| 3.1. | Заполнение форм сбора первичных данных муниципальными организаторами | Муниципальныеорганизаторы | 09.06 – 17.07.21 |
| 4. | Экспертиза заполненных форм сбора первичных данных |
| 4.1. | Обработка и анализ заполненных форм сбора первичных данных региональными экспертами № 1 и №2 | Региональные эксперты №1 и №2 | до 20.08.21 |
| 4.2 | Перепроверка заполненных форм сбора первичных данных экспертом №3 | Региональные координаторы Белокурова И.В.Панова О.А. | до 20.09.21 |
| 4.3  | Загрузка муниципалитетами форм сбора первичных данных в ФИС ОКО | Муниципальныеорганизаторы | до 30.09.21 |
| 4.4 | Предоставление результатов экспертизы федеральному организатору | Региональные координаторы Белокурова И.В.Панова О.А. | до 30.09.21 |
| 5. | Использования результатов Оценки в управлении качеством образования региональной и муниципальных системах образования |